|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Согласовано** Педагогическим советом (протокол от 29.08.2024 года № 1) | **Согласовано** Управляющим советом №8 от 30.08.2024 | **Утверждено**приказом директора МБОУ «Комьянская школа» от 29.08.2024 года № 133 |

**План-график (дорожная карта) мероприятий**

**по созданию и обеспечению деятельности по функционированию функционирования Агрокласса в**

 **МБОУ «Комьянская школа»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные за выполнение мероприятия (включая организации-партнеры)** | **Ожидаемые результаты реализации****мероприятия** |
| **1.Организационно-управленческое обеспечение** |
| 1.2.  | Разработка и утверждение Положения о создании и обеспечении функционирования агрокласса  | До 31 августа 2024 г. | Директор школы, куратор агроклассов | Утверждено Приказом руководителя общеобразовательной организации Положение о создании агрокласса  |
| 1.3. | Разработка и утверждение Плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и обеспечению деятельности по функционированию агроклассов в общеобразовательной организации | До 31 августа 2024 г. | Директор школы, куратор агроклассов, педагог-психолог, педагогические работники школы | Утвержден Приказом руководителя общеобразовательной организацииПлан мероприятий (дорожная карта) по созданию и обеспечению деятельности по функционированию агроклассов на учебный год |
| 1.4. | Заключение соглашений с организациями-партнерами о реализации образовательных программ агротехнологической направленности, в том числе в сетевой форме | До 31 августа 2024 г. | Директор школыФГБОУ ВО «ВГМХА имени Н.В.Верещагина» Грязовецкий политехнический техникумПЗК «Аврора» | Заключены соглашения с организациями-партнерами (ФГБОУВО «ВГМХА имени Н.В.Верещагина»,Грязовецкий политехнический техникумПЗК «Аврора») |
| 1.5. | Оснащение специализированным лабораторно-технологическим оборудованием для реализации образовательных программ агротехнологической направленности | До 31 августа 2024 г. | Директор школы, заместитель директора по УР, куратор агроклассов | Приобретено лабораторно-технологическое оборудование для реализации образовательных программ агротехнологической направленности |
| 1.6. | Организация приема обучающихся для зачисления в агроклассы классы. Размещение информации о приеме на официальном сайте общеобразовательной организации |  Май-август 2024 г. | Директор школы, кура-тор агроклассов, классные руководители аг-роклассов  | Обеспечен прием в агроклассы. Размещена информация о приеме на официальном сайте общеобразовательной организации |
| 1.7. | Издание Приказа о зачислении обучающихся в агроклассы общеобразовательной организации | До 31 августа 2024 г. | Директор школы, куратор агроклассов | Приказ о зачислении обучающихся в агроклассы общеобразовательной организации |
| 1.8. | Внутришкольный мониторинг качества реализации образовательных программ в агроклассе классе  | Постоянно | Заместитель директора по УВР, руководитель структурного подразделения «Ступени» | Выстроена система внутришкольного контроля качества реализации образовательных программ в агроклассе  |
| **2.Организация образовательного процесса** |
| 2.1. | Внесение изменений в основные образовательные программы основного общего образования в части: - включения агротехнологического содержания в рабочие программы учебных предметов «Биология», «Химия», «Физика», «География», «Труд (технология)» на уровне основного общего образования; | До 31 августа 2024 г. | Учителя биологии, химии, географии, физики, труда (технологии) | Внесены изменения в основные образовательные программы основного общего образования в части включения агротехнологического в содержание учебных предметов |
| 2.2. |  Разработка и реализация курсов внеурочной деятельности, ориентированных на поддержку агротехнологической направленности в рамках плана внеурочной деятельности; | До 31 августа 2024 г. - разработка; До 31 мая 2025 г. - реализация | Педагогические работники школы | Разработаны и реализованы курсы внеурочной деятельности, для обучающихся 6-8, в объеме до 2 часов в неделю, 9 в объеме 1 часа в неделю  |
| 2.4. | Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной и технической направленности  | До 31 августа 2024 г. - разработка; До 31 мая 2025 г. - реализация | Педагоги дополнительного образования | Разработаны и реализованы не менее *2* дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся 6-8 классов  |
| 2.5. | Включение профориентационных мероприятий в модуль «Профориентация» рабочей программы воспитания, календарный план воспитательной работы и план профориентационной работы  | До 31 августа 2024 г. | Заместитель директора по ВР, классные руководители | Выстроена система профориентационных мероприятий в соответствии с реализуемым уровнем Профориентационного минимума  |
|  **3. Организация профориентационной деятельности** |
| 3.1. | Организация проведения профессиональных проб на площадках ФГБОУ ВО «ВГМХА им. Н.В.Верещагина», Грязовецкий политехнический техникум,ПЗК «Аврора») (8-9 классы) |  По отдельному графику на основе заключенных соглашений | Куратор агроклассов, классные руководителиФГБОУ ВО «ВГМХА им. Н.В.Верещагина» Грязовецкий политехнический техникум,ПЗК «Аврора» | Обеспечен 100% охват обучающихся 8-9 агроклассов профессиональными пробами на площадках социальных партнеров |
| 3.3. | Проведение профориентационной диагностики, направленной на выявление профессиональных интересов и склонностей обучающихся, в том числе с использованием ресурсов платформы «Билет в будущее» по возрастным группам:- для обучающихся 6-7 классов;- для обучающихся 8-9 классов | По отдельному графику | Педагог-психолог | Обеспечен 100% охват обучающихся 6-9 агроклассов профориентационнной диагностикой  |
| 3.4. | Обеспечение участия обучающихся в областной профильной смены «Молодой аграрий» (8-9 классы) | Март-апрель 2025 г.,далее - ежегодно | Куратор агроклассов, педагоги школыАОУ ДО ВО«Региональный центр дополнительного образования детей» | Обеспечено участие не менее 80 % обучающихся в областной профильной смене «Молодой аграрий» |
| 3.5. | Обеспечение участия обучающихся в региональном этапе Всероссийского конкурса «АгроНТРИ» (6-9 классы) | Февраль – май 2025 г., далее - ежегодно | Куратор агроклассов, педагоги школыАОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей»ФГБОУ ВО «ВГМХА им. НВ. Верещагина»  | Обеспечено участие не менее 60 % обучающихся в региональном этапе Всероссийского конкурса «АгроНТРИ» |
| 3.6. | Обеспечение участия обучающихся в региональном этапе Всероссийского конкурса «Агростарт» (6-9 классы) | Апрель 2025 г, далее- ежегодно | Куратор агроклассов, педагоги школыАОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей»ФГБОУ ВО «ВГМХА им. НВ. Верещагина» | Обеспечено участие не менее 60 % обучающихся в региональном этапе Всероссийского конкурса «Агростарт» |
| **4.** **Организация дополнительного образования** |
| 4.1. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной и технической направленности в общеобразовательных организациях | По отдельному графику | Педагоги дополнительного образованияАОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей» | Обеспечена реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной и технической направленности в 100 % общеобразовательных организаций |
| 4.2. | Обеспечение участия обучающихся в работе онлайн-школы «АгроШкола»» (8-9 классы)  | По отдельному графику | Куратор агроклассов, педагогические работники школы,АОУ ДО ВО«Региональный центр дополнительного образования детей» | Обеспечено участие не менее 60 % обучающихся в работе онлайн-школы «АгроШкола», |
| **5. Кадровое обеспечение** |
| 5.2. | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций | По отдельному графику | Педагогические работники школыАОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»ОМСУ | Обеспечено повышение квалификации 100 % руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций, работающих в агроклассах |
| 5.3. | Организация и проведение стажировок педагогических работников, в том числе на базе социальных партнеров  | По отдельному графику | Педагогические работники школыФГБОУ ВО «ВГМХА им. НВ. Верещагина»Грязовецкий политехнический техникумПЗК «Аврора» | Обеспечена практико-ориентированная подготовка педагогических работников по вопросам реализации образовательных программ агротехнологической |
| 5.4. | Участие руководящих и педагогических работников в региональных методических мероприятиях, проводимых АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», иными образовательными организациями |  По отдельному графику | Педагогические работники школыАОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» Грязовецкий политехнический техникум |  Оказана адресная методическая помощь педагогическим работникам , обеспечивающим реализацию образовательных программ в агроклассах  |
| **6. Информационное обеспечение** |
| 6.1. | Информирование общественности о ходе реализации проекта по созданию и функционированию агрокласса на официальном сайте общеобразовательной организации | Сентябрь 2024 г., далее - постоянно | Заместитель директора по УВР, куратор агроклассов, педагогические работники | Создан раздел «Агрокласс» на официальном сайте общеобразовательной организации, офииальная страница школы в соцсети вконтакте |
| 6.2. | Проведение родительских собраний по организации образовательной деятельности в агроклассах | По отдельному графику | Директор школы, куратор агроклассов , классные руководители | Проведена информационная работа с родителями (законными представителями) обучающихся по организации образовательной деятельности в агроклассах |